УТВЕРЖДЁН приказом Управления

 образования от 25.06.2020 года № 84

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование**

**в образовательных организациях города Кизела**

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт (НПА) |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций (целевые показатели, объемы финансирования) | Павлова В.А., начальник управления образования | Постановление администрации города Кизела о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе «Город Кизел» |

1. Задачи и перечень мер Дорожной карты

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Утверждение «Дорожной карты» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях города Кизела: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 11, МБОУ ООШ № 12, МБОУ КООШ | 25.06.2020г.  | Павлова В.А., начальник управления образования | Утверждена «Дорожная карта» приказом управления образования от 25.06.2020 года № 84 |
| 1.2 | Разработка и утверждение Порядка предоставления бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях города Кизела | не позднее 1 августа 2020 г. | Павлова В.А., начальник управления образования | Постановление администрации города Кизела «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов в общеобразовательных организациях города Кизела» |
| 1.3 | Разработка и утверждение типовой конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке | До 15.08.2020 | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Наличие утвержденной типовой конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) в срок до 15.08.2020 |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | До 25.08.2020, далее – по мере необ-ходимости | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором меню в срок до 25.08.2020 |
| 1.5. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | До 25.08.2020, далее – по мере необ-ходимости | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) в срок до 25.08.2020 |
| 1.6. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно  | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 3 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 (ред. от 25.09.2017) | Ежекварталь-но | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.8. | Организация и обеспечение проведения общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся в соответствии с разработанной программой, сформированной на основе приложения 4 приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.05.2015 № СЭД-26-01-04-330 (ред. от 25.09.2017) и Методических рекомендаций Роспотребнадзора (МР 2.4.0180-20)  | Ежеквартально | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Обеспечение проведения общественного (родительского) контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения общественного (родительского) контроля 2 раза в год до 15 июня и 25 января |
| 1.9. | Направление отчетности об итогах проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания и общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 2 раза в год | до 25 июня и 25 января | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Направление отчетности в Министерство образования и науки Пермского края об итогах проведения производственного и общественного (родительского) контроля 2 раза в год до 25 июня и 25 января |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов(В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.04.2020 № СЭД-26-01-06-336 и Методическими рекомендациями Роспотребнадзора – МР 2.4.0179-20) | 10.08.2020 | В.А. Павлова, начальник управления образования | Направление отчета в Министерство образования и науки Пермского края о фактических показателях состояния пищеблоков и столовых с определением проблем и формированием механизмов их решения в срок до 10.08.2020  |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов в образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 15.10.2020 (далее – согласно срокам, определен-ным муниципальным стандартом) | В.А.Павлова, начальник управления образования | Направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Пермского края о соответствии школьных пищеблоков единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в срок до 15.10.2020 г. |
| **Задача 3.**Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители общеобразовательных организаций города Кизела | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся  |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, осуществляющих организацию питания в образовательных организациях:  | Постоянно | ИПРуководители общеобразовательных организаций города Кизела | - количество специалистов, прошедших обучение по программам подготовки и повышения квалификации - обеспеченность школьных столовых квалифицированными кадрами  |
| 3.3.1. |  - специалистов, состоящих в штате образовательной организации (поваров, кухонных работников, медицинских специалистов и пр.) |
| 3.3.2. |  - проводимых организаторами питания: аутсорсерами, комбинатами питания, частными организациями |